## Sheet1
Nhiệm vụ | Nhiệm vụ phụ | Thời gian hoàn thiện dự kiến | Người được giao | Ghi chú
Khảo sát trải nghiệm thực tế |  |  | Ngô Đức Thắng | Sử dụng app của Sapo và các công ty khác để rút ra ưu điểm và nhược điểm
Khảo sát khó khăn khi quản lý kho
Vẽ biểu đồ luồng | Biểu đồ luồng cho nhân viên điều phối | 2021-12-10 08:00 | Đinh Tiến Vũ | Sử dụng BPNM
| Biểu đồ luồng cho nhân viên kho | 2021-12-10 08:00 | Hà Quốc Thắng
| Biểu đồ luồng cho thủ kho | 2021-12-10 08:00 | Trần Trung Hiếu
Thiết kế bản prototype màn hình các trang | Không | 2021-12-11 10:00 | Ngô Đức Thắng | Sử dụng figma
Thiết kế database | Vẽ biểu đồ quan hệ thực thể (ERD) | 2021-12-13 14:00
| Thiết kế dạng vật lý cho database | 2021-12-13 14:00
Tiến hành code và thực hiện các unit test |  | 2021-12-23 10:00 | Trần Trung Hiếu, Đinh Tiến Vũ, Hà Quốc Thắng, Ngô Đức Thắng